## Plantilla de Casos de Prueba
Catalogo de Casos de Pruebas de Software
Proyecto: Sistema web basada en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Nivel | Fase | Responsable | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Modalidad | Entorno de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CPU-01 | Gestionar usuarios | Unitaria | Componente / Función | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Transforma 'Datos del usuario' en 'Usuario registrado' solo si el correo es único y los campos son válidos; si falla, detiene el flujo sin generar el objeto | 2026-09-14 | Administración del sistema | UC-01: Validación de datos de usuario | Python + FastAPI, BD de pruebas, Pytest | BD de pruebas aislada. | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-01 | Gestionar usuarios | Integración | Módulo (Backend + BD) | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Confirma que la interfaz, el módulo de usuarios y la BD persistan el 'Usuario registrado' y actualicen el listado de inmediato al registrar, editar o desactivar | 2026-09-14 | Administración del sistema | UC-01: Registro, edición y desactivación de usuarios. | Python + FastAPI, BD de pruebas, Pytest. | Un Supervisor autenticado. | CPU-01 | Automatizada | Alfa
CPA-01 | Gestionar usuarios | Aceptación | Sistema (End-to-End) | Entrega | Cliente/Usuario | El Supervisor registra, edita y desactiva un usuario Operador real desde la interfaz, verificando el rol asignado y que el historial no se elimina. | 2026-09-14 | Administración del sistema | UC-01: Gestión de usuarios desde la interfaz | Entorno Beta en VPS, datos reales, usuario Operador/Supervisor real. | Supervisor real (docente o integrante del equipo). | CPI-01 | Manual | Beta
CPU-02 | Gestionar canales monitoreados | Unitaria | Componente / Función | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Transforma 'Datos del canal' en 'Canal registrado' solo si las coordenadas son válidas y hay al menos un operador asignado; si no, no se genera el objeto | 2026-09-14 | Administración del sistema | UC-02: Validación de datos de canal | Python + FastAPI, BD de pruebas, Pytest | BD de pruebas con al menos un operador precargado. | CPU-01 | Automatizada | Alfa
CPI-02 | Gestionar canales monitoreados | Integración | Módulo (Backend + BD + Usuarios) | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Verifica que el módulo de canales valide contra Usuario (relación 'es responsable de') antes de guardar, y que 'Canal registrado' quede disponible para el resto del sistema | 2026-09-14 | Administración del sistema | UC-02: Registro y asignación de operadores a canales | Python + FastAPI, BD de pruebas, Pytest. | Debe existir un usuario Operador previo. | CPI-01, CPU-02 | Automatizada | Alfa
CPA-02 | Gestionar canales monitoreados | Aceptación | Sistema (End-to-End) | Entrega | Cliente/Usuario | El Supervisor registra algun canal con operador asignado y confirma que queda disponible en el listado y en el módulo de carga de fotografías. | 2026-09-14 | Administración del sistema | UC-02: Gestión de canales desde la interfaz | Entorno Beta en VPS, datos reales, usuario Operador/Supervisor real. | Coordenadas reales del canal Collpa. | CPI-02 | Manual | Beta
CPU-03 | Cargar fotografía de canal | Unitaria | Componente / Función | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Valida el objeto 'Fotografía' por formato/tamaño y lo transforma en 'Fotografía registrada' solo si es válido; si no, el flujo termina sin objeto de continuidad | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-03: Validación de formato y tamaño de imagen | Python + FastAPI, BD de pruebas, Pytest. | Archivos de prueba válidos e inválidos (JPG/PNG y otros). | CPU-02 | Automatizada | Alfa
CPI-03 | Cargar fotografía de canal | Integración | Módulo (Carga + BD + Disparo de Análisis) | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Confirma que, al registrarse la fotografía, se genere 'Fotografía lista para analizar' y se dispare automáticamente UC-04 sin intervención del usuario | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-03: Carga de fotografía y activación automática del análisis | Python + FastAPI, BD de pruebas, Pytest. | Módulo de análisis (o stub) disponible. | CPI-02, CPU-03 | Automatizada | Alfa
CPA-03 | Cargar fotografía de canal | Aceptación | Sistema (End-to-End) | Entrega | Cliente/Usuario | El Operador sube desde su celular una foto real del canal Collpa y confirma el registro inmediato con fecha/hora, sin pasos innecesarios | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-03: Carga de fotografía desde dispositivo móvil | Entorno Beta en VPS, datos reales, usuario Operador/Supervisor real. | Fotografía real tomada en campo. | CPI-03 | Manual | Beta
CPU-04 | Analizar fotografía automáticamente | Unitaria | Componente / Modelo de IA | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | YOLOv11 genera 'Residuos detectados' y YOLOv8-seg genera 'Porcentaje de obstrucción' de forma independiente sobre imágenes de prueba ya etiquetadas | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-04: Detección de residuos y segmentación del cauce | Colab/servidor GPU, pesos YOLOv11 y YOLOv8-seg, dataset de validación etiquetado. | Dataset de validación etiquetado, distinto al de entrenamiento. | CPU-03 | Automatizada | Alfa
CPI-04 | Analizar fotografía automáticamente | Integración | Módulo (Detección + Segmentación + BD + Fork) | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Confirma que ambos resultados se consoliden en 'Resultado del análisis' y se bifurquen (fork) simultáneamente hacia UC-05 y UC-06, cumpliendo RNF02 | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-04: Pipeline de análisis automático de imagen | Colab/servidor GPU, pesos YOLOv11 y YOLOv8-seg, dataset de validación etiquetado. | Medir el tiempo total del análisis. | CPI-03, CPU-04 | Automatizada | Alfa
CPA-04 | Analizar fotografía automáticamente | Aceptación | Sistema (End-to-End) | Entrega | Cliente/Usuario | Tras cargar una foto real del canal Collpa, el Operador confirma un resultado visualmente razonable dentro de un tiempo de espera aceptable | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC04: Análisis automático de imagen en campo | Entorno Beta en VPS, datos reales, usuario Operador/Supervisor real. | 3 fotografías reales con distinto nivel de obstrucción. | CPI-04 | Manual | Beta
CPU-05 | Visualizar resultado del análisis | Unitaria | Componente / Función | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Transforma 'Resultado del análisis' en 'Resultado visualizado' (imagen marcada + %); si el análisis fue no concluyente, genera el mensaje correspondiente en su lugar | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-05: Composición del resultado visual | Navegador actualizado, staging con backend y BD activos. | Resultados de análisis simulados (concluyentes y no concluyentes). | CPU-04 | Automatizada | Alfa
CPI-05 | Visualizar resultado del análisis | Integración | Módulo (Backend - Frontend) | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Verifica que el resultado generado por UC-04 llegue sin pérdida a la interfaz y se presente al Operador de forma inmediata, sin que este lo solicite | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-05: Transmisión y renderizado del resultado del análisis | Navegador actualizado, staging con backend y BD activos. | Backend y frontend en el mismo entorno. | CPI-04, CPU-05 | Automatizada | Alfa
CPA-05 | Visualizar resultado del análisis | Aceptación | Sistema (End-to-End) | Entrega | Cliente/Usuario | El Operador revisa el resultado mostrado tras una carga real y confirma que es claro y comprensible sin necesitar conocimiento técnico. | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-05: Comprensión del resultado visualizado por el usuario | Entorno Beta en VPS, datos reales, usuario Operador/Supervisor real. | Retroalimentación cualitativa del Operador. | CPI-05 | Manual | Beta
CPU-06 | Obtener datos de precipitación | Unitaria | Componente / Función | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | La 'Solicitud de dato de lluvia' deriva en 'Dato de precipitación' si SENAMHI responde, o en 'Dato de precipitación no disponible' si falla, sin detener el flujo | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-06: Consulta al servicio externo SENAMHI | Acceso o sandbox al servicio SENAMHI; conexión estable. | Mock/sandbox de SENAMHI con respuesta y caída simuladas. | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-06 | Obtener datos de precipitación | Integración | Módulo (Análisis + Precipitación + Servicio Externo) | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Confirma que ambos casos se consoliden en 'Insumo de precipitación' y se entreguen correctamente a UC-07 para el cálculo del índice de riesgo | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-06: Obtención e integración del dato de precipitación en el flujo de riesgo | Acceso o sandbox al servicio SENAMHI; conexión estable. | Probar con servicio real y con caída simulada (timeout). | CPI-04, CPU-06 | Automatizada | Alfa
CPA-06 | Obtener datos de precipitación | Aceptación | Sistema (End-to-End) | Entrega | Cliente/Usuario | Tras analizar una foto real de un canal real, se confirma que el sistema registra el dato de lluvia (o su ausencia) correspondiente a la zona del canal. | 2026-09-14 | Captura y Analisís de imagenes | UC-06: Disponibilidad del dato de lluvia en el resultado final | Entorno Beta en VPS, datos reales, usuario Operador/Supervisor real. | Ejecutar en día con datos de lluvia recientes en SENAMHI, de ser posible. | CPI-06 | Manual | Beta
CPU-07 | Calcular índice de riesgo y generar alerta | Unitaria | Bajo | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Se invoca directamente la función de cálculo con distintos valores de % de obstrucción y lluvia, verificando que clasifique correctamente el nivel (bajo, medio, alto, crítico) según los umbrales configurados, incluyendo valores límite entre niveles. | 2026-09-14 | Gestión de Riesgo y Alertas | UC-07: Calcular índice de riesgo y generar alerta | Entorno local, módulo de cálculo aislado (sin BD ni servicios externos) | Ninguno | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-07 | Calcular índice de riesgo y generar alerta | Integración | Medio | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Se ejecuta el flujo completo desde que el módulo de análisis entrega el % de obstrucción y el módulo de precipitación entrega el dato SENAMHI, hasta que el módulo de riesgo calcula el índice y genera alerta si corresponde. Incluye el escenario donde el dato de lluvia no está disponible. | 2026-09-14 | Gestión de Riesgo y Alertas | UC-07: Calcular índice de riesgo y generar alerta | Entorno de pruebas con BD de prueba y mock del servicio SENAMHI | Contar con canal, análisis de obstrucción y umbrales ya configurados | CPU-04, CPU-06 (análisis y precipitación) | Manual | Alfa
CPA-07 | Calcular índice de riesgo y generar alerta | Aceptación | Muy alto | Entrega | Cliente/Usuario | Desde la perspectiva del usuario, se carga una fotografía con obstrucción alta y lluvia registrada, validando que el Supervisor visualice la alerta en el dashboard de forma clara y oportuna. | 2026-09-14 | Gestión de Riesgo y Alertas | UC-07: Calcular índice de riesgo y generar alerta | Entorno Beta, con datos reales o representativos de un canal | Participación de un usuario representativo de Gestión de Riesgos | CPI-07 | Manual | Beta
CPU-08 | Visualización de mapa de canales | Unitaria | Bajo | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Se invoca la función que filtra los canales a mostrar según el rol (Operador ve solo asignados, Supervisor ve todos), verificando que devuelva el listado correcto en cada caso. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-08: Visualizar mapa de canales | Entorno local, módulo de filtrado aislado (sin BD real) | Ninguno | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-08 | Visualización de mapa de canales | Integración | Medio | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Se ejecuta el flujo completo desde que el módulo de riesgo entrega el índice vigente de cada canal, hasta que la interfaz lo representa en el mapa con el color correspondiente, incluyendo el caso de un canal sin mediciones registradas. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-08: Visualizar mapa de canales | Entorno de pruebas con BD de prueba y canales con distintos niveles de riesgo | Contar con al menos un canal sin mediciones y otros con mediciones de distinto nivel | CPI-07 | Manual | Alfa
CPA-08 | Visualización de mapa de canales | Aceptación | Muy alto | Entrega | Cliente/Usuario | Desde la perspectiva del usuario, se valida que al ingresar al dashboard el mapa muestre los canales correspondientes a su rol, con colores claros y comprensibles según el nivel de riesgo, y que al seleccionar un canal se muestre su detalle. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-08: Visualizar mapa de canales | Entorno Beta, con datos representativos de varios canales | Participación de un usuario Operador y uno Supervisor | CPI-08 | Manual | Beta
CPU-09 | Historial de mediciones | Unitaria | Bajo | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Se invoca la función que recupera el historial de un canal aplicando un filtro de fechas, verificando que devuelva únicamente los registros dentro del rango indicado. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-09: Consultar historial de mediciones | Entorno local, módulo de consulta aislado (sin BD real) | Ninguno | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-09 | Historial de mediciones | Integración | Medio | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Se ejecuta el flujo completo desde que el Supervisor selecciona un canal y un rango de fechas, hasta que el sistema consulta la base de datos y muestra el listado ordenado cronológicamente, incluyendo el caso sin resultados. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-09: Consultar historial de mediciones | Entorno de pruebas con BD de prueba y mediciones históricas registradas | Contar con un canal con varias mediciones en distintas fechas | Ninguna | Manual | Alfa
CPA-09 | Historial de mediciones | Aceptación | Muy alto | Entrega | Cliente/Usuario | Desde la perspectiva del usuario, se valida que el Supervisor pueda consultar el historial de un canal, aplicar filtros de fecha y visualizar la información de forma ordenada y comprensible. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-09: Consultar historial de mediciones | Entorno Beta, con datos representativos de un canal con historial extenso | Participación de un usuario Supervisor | Ninguna | Manual | Beta
CPU-10 | Exportación de reportes | Unitaria | Bajo | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Se invoca la función de generación de reportes con distintos parámetros (canal, periodo, formato PDF/Excel), verificando que el archivo se construya con la estructura y datos esperados. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-10: Exportar reportes | Entorno local, módulo de generación de reportes aislado (sin BD real) | Ninguno | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-10 | Exportación de reportes | Integración | Medio | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Se ejecuta el flujo completo desde que el Supervisor selecciona canales, periodo y formato, hasta que el sistema consulta la base de datos, genera el archivo y lo pone a disposición para descarga, incluyendo el caso sin datos disponibles. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-10: Exportar reportes | Entorno de pruebas con BD de prueba y mediciones dentro y fuera del periodo seleccionado | Contar con canales con y sin mediciones en el periodo de prueba | CPI-09 | Manual | Alfa
CPA-10 | Exportación de reportes | Aceptación | Muy alto | Entrega | Cliente/Usuario | Desde la perspectiva del usuario, se valida que el Supervisor pueda generar un reporte en el formato deseado, descargarlo correctamente y que su contenido refleje con precisión el estado de riesgo de los canales seleccionados. | 2026-09-14 | Monitoreo y Reportes | UC-10: Exportar reportes | Entorno Beta, con datos representativos de varios canales y mediciones | Participación de un usuario Supervisor | CPI-10 | Manual | Beta
CPU-11 | Atención de alertas | Unitaria | Bajo | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Se invoca la función de atención de alerta con y sin observación ingresada, verificando que el sistema rechace el cambio de estado cuando el campo esté vacío. | 2026-09-14 | Gestión de Riesgo y Alertas | UC-11: Atender alerta | Entorno local, módulo de alertas aislado (sin BD real) | Ninguno | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-11 | Atención de alertas | Integración | Medio | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Se ejecuta el flujo completo desde que el Operador selecciona una alerta activa y registra su observación, hasta que el sistema actualiza el estado en la base de datos y el registro queda disponible en el historial. | 2026-09-14 | Gestión de Riesgo y Alertas | UC-11: Atender alerta | Entorno de pruebas con BD de prueba y al menos una alerta activa generada previamente | Contar con una alerta activa asociada a un canal asignado al Operador de prueba | CPI-07 | Manual | Alfa
CPA-11 | Atención de alertas | Aceptación | Muy alto | Entrega | Cliente/Usuario | Desde la perspectiva del usuario, se valida que el Operador identifique fácilmente una alerta activa, registre la acción tomada según su criterio y confirme su atención sin dificultad, incluso desde un dispositivo móvil. | 2026-09-14 | Gestión de Riesgo y Alertas | UC-11: Atender alerta | Entorno Beta, con datos representativos de una alerta activa | Participación de un usuario Operador, preferentemente en campo con celular | CPA-07 | Manual | Beta
CPU-12 | Configuración de umbrales de riesgo | Unitaria | Bajo | Codificación | Mamani Estaña, Junior (QA y Desarrollador) | Se invoca la función de validación de umbrales con distintos conjuntos de valores (coherentes y con superposición entre niveles), verificando que solo se acepten los rangos válidos. | 2026-09-14 | Administración del Sistema | UC-12: Configurar umbrales de riesgo | Entorno local, módulo de validación aislado (sin BD real) | Ninguno | Ninguna | Automatizada | Alfa
CPI-12 | Configuración de umbrales de riesgo | Integración | Medio | Post-desarrollo | Laqui Luyo, Enzo (Tester) | Se ejecuta el flujo completo desde que el Supervisor modifica los umbrales, hasta que el sistema los guarda y los aplica correctamente en un nuevo cálculo de índice de riesgo posterior. | 2026-09-14 | Administración del Sistema | UC-12: Configurar umbrales de riesgo | Entorno de pruebas con BD de prueba y umbrales previamente configurados | Contar con un canal listo para generar un nuevo análisis tras el cambio de umbrales | CPU-07 | Manual | Alfa
CPA-12 | Configuración de umbrales de riesgo | Aceptación | Muy alto | Entrega | Cliente/Usuario | Desde la perspectiva del usuario, se valida que el Supervisor pueda modificar los valores de cada nivel de riesgo de forma sencilla, recibiendo retroalimentación clara ante valores inconsistentes, y que el cambio se refleje en los cálculos posteriores. | 2026-09-14 | Administración del Sistema | UC-12: Configurar umbrales de riesgo | Entorno Beta, con acceso real de un usuario Supervisor | Participación de un usuario Supervisor | CPI-12 | Manual | Beta

## Instrucciones
Catalogo de Casos de Pruebas de Software
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones | Manual | Prueba Unitaria
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único. | Automatizada | Prueba de Integracion
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba. |  | Prueba Funcional
Tipo de Prueba | Referenciar el tipo de prueba a realizar (Unitaria, Integral, Funcional, de Aceptacion,etc) |  | Prueba Punto a Punto
Nivel | Corresponden a la profundidad o alcance que tiene la prueba dentro del sistema.
Fase | Ubican temporalmente la prueba dentro del proceso de desarrollo.
Responsable | Define quién realiza cada tipo de prueba, según su rol.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba. | Alfa | Prueba de Regresion
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba. | Beta | Prueba de Humo
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta. |  | Prueba de Aceptacion
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando (Caso de uso de referencia). Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes. |  | Prueba de rendimiento
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Modalidad de Prueba | Manual o automatizada
Entorno de Prueba | Alfa o Beta
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba. (Pendiente, Finalizada, Suspendida, Etc)
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.